Программа мероприятий по проекту

«Педагоги Омска – за нравственный город»

для базовых образовательных учреждений проекта

на период с 24.08.11. по 28.10.11.

Омское областное общественное движение «Содружество «София» признано победителем конкурса среди некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления города Омска по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2011 году. Администрация города Омска предоставила нам право на получение субсидии для реализации общественно полезного проекта «От изучения лучшего опыта  воспитания детей и молодежи к новым методическим разработкам. Конкурс «Педагоги Омска – за нравственный город».

Цель проекта: активизация и поддержка педагогов в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на территории  города Омска.

Проект ««От изучения лучшего опыта  воспитания детей и молодежи к новым методическим разработкам. Конкурс «Педагоги Омска – за нравст-венный город» предполагает выявить, изучить, объединить и распространить опыт учителей, которые активно и плодотворно трудятся именно в сфере формирования духовно-нравственной культуры детей и молодежи, результаты труда которых, признаны и получили общественную поддержку. Для помощи педагогам предполагается проводить семинары, круглые столы, кон-ференции, предоставлять информационно-методические материалы и т.п.  Главным событием проекта является конкурс на лучшую методическую разработку и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся и публикация лучших работ.

Обращаем внимание всех участников проекта на то, что для успешного сотрудничества по проекту «Педагоги Омска – за нравственный город» каждому базовому образовательному учреждению, заключившему с нашим объединением соглашение, необходимо:

1. Назначить ответственного за  работу данного образовательного учреждения  по проекту «Педагоги Омска – за нравственный город».

Обязанности ответственных: координировать деятельность базовых образовательных учреждений в процессе реализации проекта; обеспечивать посещение мероприятий проекта педагогами школ, распространение полученного опыта и материалов, проведение пробных занятий педагогами школ, анкетных опросов; своевременно и полно предоставить отчет.

2. Обеспечить посещение мероприятий проекта педагогами школ.

3. Распространить полученный на мероприятиях проекта опыт и материалы среди педагогов данного образовательного учреждения.

4. Провести пробные занятия с использованием полученных методических и наглядных материалов.

5. Провести анкетные опросы по анкетам, образцы которых будут выданы к каждому методическому материалу, по итогам его использования.

6. Своевременно и полно предоставить отчет в срок до 15.10.11. Форма отчета прилагается.

7. Организовать участие педагогов образовательного учреждения в конкурсе методических материалов.

Представленная программа мероприятий и работы по проекту очень насыщенна. И от всех участников проекта потребуется, конечно, определенное усилие по его реализации. Мы очень надеемся, что наш совместный проект будет интересен и плодотворен для всех его участников. И по его окончании каждый из нас обретет много новых и полезных материалов, знаний и обязательно добрых и радостных впечатлений от совместного сотрудничества.

Календарный план мероприятий по реализации проекта

«От изучения лучшего опыта  воспитания детей и молодежи к новым методическим разработкам. Конкурс «Педагоги Омска – за нравственный город»

24 – 26.08.11.  Тема: «Программа «Социокультурные истоки»: планирование, преимущества, построение занятия».

Место проведения: в помещении храма Святой великомученицы Татианы.

13.30. Регистрация участников, выдача пакета материалов.

14.00. Начало работы.

1. Семинар на тему: «Опыт применения программы «Социокультурные истоки» в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования в качестве основы программы духовно-нравственного воспитания образовательного учреждения».

2. «Опыт и проблемы духовно-нравственного воспитания детей средствами программы «Социокультурные истоки» в городе Омске».

3. Подведение итогов.

17.00. Окончание работы.

Материалы для раздачи:

1. Программа проекта.

2. Положение о конкурсе.

22.09.11.  Модуль пятый. Тема: ««Духовно-нравственное воспитание средствами православной эстетики».

Место проведения: в помещении храма Святой великомученицы Татианы.

13.30. Регистрация участников, выдача пакета материалов.

14.00. Начало работы.

1. Семинар по теме: «Духовно-нравственное воспитание средствами православной музыкальной культуры».

2. Обсуждение итогов проекта.

3. Подведение итогов пятого модуля.

17.00. Окончание работы.

Материалы для раздачи:

1. Учебное пособие по теме семинара.

2. Диск с методическими материалами.

3. Анкеты для педагогов.

01.09.11. –  01.10.11. Деятельность базовых образовательных учреждений.

1. Проведение занятий с обучающимися во всех базовых образовательных учреждениях с использованием полученных методических и наглядных материалов проекта «Педагоги Омска – за нравственный город».

2. Проведение анкетирования по полученным образцам анкет.

3. Создание базовым образовательным учреждением фотолетописи своего участия в проекте «Педагоги Омска – за нравственный город» (несколько фотографий в электронном варианте).

Примечание: лучшие фотографии будут отмечены призами.

01.09.11. – 01.10.11. Сдача методических разработок в орг. комитет.

01.10.11. – 20.10.11. Подведение итогов конкурса на лучшую методическую разработку (Положение о конкурсе прилагается).

01.10.11. – 10.10.11. Отчет базовых образовательных учреждений о своем участии в проекте.

Отчет базового образовательного учреждения проекта

«Педагоги Омска – за нравственный город»

(для предоставления в Администрацию города Омска)

1. Название и адрес образовательного учреждения.

2. ФИО ответственного (-ных) за координацию работы по проекту и отчет.

3. Количество педагогов данного базового образовательного учреждения, участников проекта, объединившихся  в ходе его реализации и повысивших компетентность для работы по формированию духовно-нравственной культуры подрастающего поколения (все педагоги, кто посетил мероприятия проекта, прослушал сообщения о методических материалах на педсовете, провел уроки с использованием материалов, полученных по проекту или как-то иначе использовал их для воспитательной работы).

4. Сведения о количестве проведенных с педагогами базовых образовательных учреждений занятий по распространению опыта использования полученных в ходе реализации проекта методических и наглядных материалов.

5. Количество проведенных занятий с детьми и молодежью.

6. Количество учащихся образовательных учреждений, с которыми были проведены занятия по духовно-нравственной культуре, воспитанию (классные часы, внеклассные мероприятия и т.п.) педагогами базовых образовательных учрежде-ний с использованием материалов проекта.

7. Все анкеты, выданные для заполнения, по каждому методическому материалу, полученному по проекту и использованному в воспитательной работе.

- по программе и методическому пособию «Праздники России»,

- по разработке урока «В стране чистых слов», программе «Антисмокинг» и др.,

- по программе «Социокультурные истоки»,

- по учебно-методическому пособию «Опыт духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в процессе экскурсионно-паломнических поездок»,

- по учебно-методическому пособию «Духовно-нравственное воспитание средствами православной эстетики».

8. Отзывы педагогов базовых образовательных учреждений ( в произвольной форме).

9. Отзывы родителей (по возможности, но очень приветствуются).

10. Отзывы администрации базовых образовательных учреждений.

11. Фотографии мероприятий проекта (несколько штук, в электронном варианте).

12. Методические разработки занятий духовно-нравственной направленности с использованием материалов, полученных по проекту, подготовленные педагогами базовых образовательных учреждений (по возможности).

13. Сведения о количестве участников конкурса методических материалов.

27.10.11. Итоговая конференция по проекту «Педагоги Омска – за нравственный город».

Место проведения: в помещении храма Святой великомученицы Татианы.

13.30. Регистрация участников, выдача пакета материалов.

14.00. Начало работы.

1. Вступительное слово.

2. Выступления участников конференции.

3. Награждение победителей конкурса методических разработок и других активных и результативных участников проекта.

4. Праздничный концерт.

Материалы для раздачи:

1. Буклет по итогам проекта «Педагоги Омска – за нравственный город».

2. Благодарственные письма и призы всем участникам проекта - образовательным учреждениям и педагогам.

3. Призы победителям конкурса и самым активным и результативным участникам проекта.

Просим подойти к составлению отчета с ответственностью и творческим настроем. Отчет необходимо сдатьв срок до 10.10.11.

Все возникающие вопросы можно задать по тел. 24-80-25 или 89139699390.

Благодарим за участие в проекте и желаем успехов!

2. Выступления участников конференции.

3. Награждение победителей конкурса методических разработок и других активных и результативных участников проекта.

4. Праздничный концерт.

Материалы для раздачи:

1. Буклет по итогам проекта «Педагоги Омска – за нравственный город».

2. Благодарственные письма и призы всем участникам проекта - образовательным учреждениям и педагогам.

3. Призы победителям конкурса и самым активным и результативным участникам проекта.

Просим подойти к составлению отчета с ответственностью и творческим настроем. Отчет необходимо сдатьв срок до 10.10.11.

Все возникающие вопросы можно задать по тел. 24-80-25 или 89139699390.

Благодарим за участие в проекте и желаем успехов!